附件

|  |
| --- |
| **2019年度经济运行经费项目绩效自评表** |
| 填报日期：2020年9月 |  | 总分：100 |
| 项目名称 | 　经济运行专项经费 |
| 主管部门 | 区科经局 | 项目实施单位 | 区科经局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 　 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 49.66 | 49.66 | 　100% | 20　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 目标1（28分）： |
| 产出指标（14分） | 经济指标 | 规模以上企业　 | 9家 | 11家 | 28 |
| 效益指标（14分） | 经济效益指标 | 小进规 | 100% | 122% |
| 目标2（28分）： |
| 产出指标（14分） | 经济指标 | 工业投资　 | 33亿元 | 58.6亿元 | 28 |
| 效益指标（14分） | 经济效益指标 | 投资增长　 | 33% | 131.6% |
| 目标3（24分）： |
| 产出指标（12分） | 招商指标 | 招商引资 | 新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个目标 | 完成 | 24 |
| 效益指标（12分） | 投资效益指标 | 签约投资 | 签约金额15亿元，按时序推进投资额度 | 完成投资3.3亿元 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：定量指标实际完成数以绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A(），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |